## TÂCHES
LISTE DES TÂCHES | WhereIsMyBook
MES TÂCHES | DATE DE DÉBUT | DATE D’ÉCHÉANCE | % ACHÈVEMENT | TERMINÉ | NOTES
Auto Formation | 2015-11-23 | 2015-12-13 | 100% | 100% | Udemy Programme
Mock Up et Design général des View | 2015-11-30 | 2015-12-27 | 0% | 0% | Aide d'un Eart - à trouver.
Utilisation des API ISBN Back Office | 2015-12-13 | 2015-12-27 | 0% | 0%
Travail sur le Front sur l'intégration des resultats API ISBN | 2016-01-04 | 2016-01-31 | 0% | 0%
Scanner de code ISBN | 2016-01-04 | 2016-02-28 | 100% | 100%
Gestion BDD des informations dans un cloud ou physique | 2016-02-29 | 2016-02-13 | 0% | 0%
View DataVisualisation | 2016-02-14 | 2016-03-06 | 0% | 0%
Integration du Front pour l'ensemble du projet | 2016-02-14 | 2016-03-06 | 0%
Bonus : Site internet Vitrine | 2016-03-06 | 2016-03-27 | 0% |  | Full page / AngularJS